## Aufgaben
DKE PR Zeitkonto Team 2
Team 2: Aufgaben
Nr | Bezeichnung | Gesamt Stunden: | Prozent: | Schätzung: | Ist: | Abweichung:
1.00 | Arbeitspaket 1 | 33.4167 | 100% | 96 | 33.4167 | 62.5833
1.01 | An DKE-PR-LV teilnehmen | 6.75 | 20.2% | 13 | 6.75 | 6.25
1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 3 | 8.978% | 15 | 3 | 12
1.03 | Projektumgebungen aufsetzen | 1 | 2.993% | 5 | 1 | 4
1.04 | Mikroservice Architektur festelgen | 12 | 35.91% | 15 | 12 | 3
1.05 | Erste Technologierecherchen | 6 | 17.96% | 20 | 6 | 14
1.06 | Aufwände schätzen | 4 | 11.97% | 5 | 4 | 1
1.07 | Präsentation vorbereiten | 0.66667 | 1.995% | 10 | 0.66667 | 9.3333
1.08 | Präsentationen | 0 | 0% | 13 | 0 | 13
0
2.00 | Arbeitspaket 2 | 0 | 0% | 175 | 0 | 175
2.01 | An Besprechnungen Teilnehmen | 0 |  | 15 | 0 | 15
2.02 | Datenbankschmen überlegen | 0 |  | 15 | 0 | 15
2.03 | Mongo DB + API beginnen | 0 |  | 25 | 0 | 25
2.04 | neo4j DB + API beginnen | 0 |  | 25 | 0 | 25
2.05 | Relationale DB + API beginnen | 0 |  | 25 | 0 | 25
2.06 | Rabbit MQ beginnen | 0 |  | 35 | 0 | 35
2.07 | Frontend beginnen | 0 |  | 25 | 0 | 25
2.08 | Präsentation vorbereiten | 0 |  | 10 | 0 | 10
2.09 | Präsentationen | 0 |  | 13 | 0 | 13
0
3.00 | Arbeitspaket 3 | 0 | 0% | 200 | 0 | 200
3.01 | An Besprechnungen Teilnehmen | 0 |  | 15 | 0 | 15
3.02 | Fertigstellung der Mongo DB | 0 |  | 30 | 0 | 30
3.03 | Fertigstellung der neo4j DB | 0 |  | 30 | 0 | 30
3.04 | Fertigstellung der relationalen DB | 0 |  | 30 | 0 | 30
3.05 | Fertigstellung der Rabbit MQ | 0 |  | 30 | 0 | 30
3.06 | Frontend weiterarbeiten (inkl. UI) | 0 |  | 35 | 0 | 35
3.07 | Integrationstest der gesamten Landschaft | 0 |  | 20 | 0 | 20
3.08 | Präsentation vorbereiten | 0 |  | 10 | 0 | 10
3.09 | Präsentationen | 0 |  | 13 | 0 | 13
0
4.00 | Arbeitspaket 4 | 0 | 0% | 123 | 0 | 123
4.01 | An Besprechungen Teilnehmen | 0 |  | 15 | 0 | 15
4.02 | Weitere Integrationstest | 0 |  | 30 | 0 | 30
4.03 | Fehler Behebung | 0 |  | 40 | 0 | 40
4.04 | Stabiles Laufen sicherstellen (1 Rechner) | 0 |  | 15 | 0 | 15
4.05 | Präsentation vorbereiten | 0 |  | 10 | 0 | 10
4.06 | Präsentationen | 0 |  | 13 | 0 | 13
Summe: |  | 33.4167 | 100% | 594 | 33.4167 | 560.5833

## Gesamtaufwand
DKE PR Zeitkonto Team 2
Team 1 - Hinterhölzl: Gesamtaufwand
Teammitglied | Stunden
Hinterhölzl Stefan | 17.9167 | < Die Arbeitsblätter müssen genauso heißen, wie die Teammitglieder
Stefan Bolda | 6.25 | < Die Stunden werden automatisch aus den jeweiligen Arbeitsblättern übernommen
Alexander Famler | 6.25
Anna Gartner | 3
33.4167

## Hinterhölzl Stefan
DKE PR Zeitkonto Team 2
Zeitkonto von Hinterhölzl Stefan
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 17.9167
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Mi | 2021-03-10 | 19:00 | 20:00 | 1.03 | Projektumgebungen aufsetzen | 1
Di | 2021-03-09 | 13:45 | 16:00 | 1.01 | An DKE-PR-LV teilnehmen | 2.25
Fr | 2021-03-12 | 18:45 | 19:45 | 1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 1
So | 2021-03-14 | 15:00 | 18:00 | 1.04 | Mikroservice Architektur festelgen | 3
Mo | 2021-03-22 | 12:00 | 16:00 | 1.05 | Erste Technologierecherchen | 4
Di | 2021-03-23 | 13:30 | 15:30 | 1.05 | Erste Technologierecherchen | 2
Mo | 2021-04-12 | 11:00 | 15:00 | 1.06 | Aufwände schätzen | 4
Mo | 2021-04-12 | 15:00 | 15:40 | 1.07 | Präsentation vorbereiten | 0.66667

## Stefan Bolda
DKE PR Zeitkonto Team 2
Zeitkonto von Stefan Bolda
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 6.25
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Di | 2021-03-09 | 13:45 | 16:00 | 1.01 | An DKE-PR-LV teilnehmen | 2.25
Fr | 2021-03-12 | 18:45 | 19:45 | 1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 1
So | 2021-03-14 | 15:00 | 18:00 | 1.04 | Mikroservice Architektur festelgen | 3
LETZTE ZEILE | LETZTE ZEILE

## Alexander Famler
DKE PR Zeitkonto Team 2
Zeitkonto von Alexander Famler
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 6.25
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Di | 2021-03-09 | 13:45 | 16:00 | 1.01 | An DKE-PR-LV teilnehmen | 2.25
Fr | 2021-03-12 | 18:45 | 19:45 | 1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 1
So | 2021-03-14 | 15:00 | 18:00 | 1.04 | Mikroservice Architektur festelgen | 3
LETZTE ZEILE | LETZTE ZEILE

## Anna Gartner
DKE PR Zeitkonto Team 2
Zeitkonto von Anna Gartner
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 3
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
So | 2021-03-14 | 15:00 | 18:00 | 1.04 | Mikroservice Architektur festelgen | 3
LETZTE ZEILE | LETZTE ZEILE