## Aufgaben
DKE PR Zeitkonto Team 2
Team 2: Aufgaben
Nr | Bezeichnung | Gesamt Stunden: | Prozent: | Schätzung: | Ist: | Abweichung:
1.00 | Arbeitspaket 1 | 87.9167 | 21.68% | 96 | 87.9167 | 8.0833
1.01 | An DKE-PR-LV teilnehmen | 10.25 | 2.527% | 13 | 10.25 | 2.75
1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 10.6667 | 2.63% | 15 | 10.6667 | 4.3333
1.03 | Projektumgebungen aufsetzen | 10.5 | 2.589% | 5 | 10.5 | -5.5
1.04 | Mikroservice Architektur festelgen | 13.5 | 3.329% | 15 | 13.5 | 1.5
1.05 | Erste Technologierecherchen | 25 | 6.164% | 20 | 25 | -5
1.06 | Aufwände schätzen | 4 | 0.9862% | 5 | 4 | 1
1.07 | Präsentation vorbereiten | 9.5 | 2.342% | 10 | 9.5 | 0.5
1.08 | Präsentationen | 4.5 | 1.11% | 13 | 4.5 | 8.5
2.00 | Arbeitspaket 2 | 154.8333 | 38.18% | 200 | 154.8333 | 45.1667
2.01 | An Besprechnungen Teilnehmen | 3.5 | 0.863% | 15 | 3.5 | 11.5
2.02 | Datenbankschemen überlegen | 2 | 0.4931% | 15 | 2 | 13
2.03 | Couchbase + API beginnen | 10.5 | 2.589% | 25 | 10.5 | 14.5
2.04 | neo4j DB + API beginnen | 20.25 | 4.993% | 25 | 20.25 | 4.75
2.05 | Relationale DB + API beginnen | 24.8333 | 6.123% | 25 | 24.8333 | 0.16667
2.06 | Active MQ beginnen | 7.8333 | 1.931% | 35 | 7.8333 | 27.1667
2.07 | Frontend beginnen | 52.5 | 12.94% | 25 | 52.5 | -27.5
2.08 | SolR Search Engine beginnen | 13.8333 | 3.411% | 25 | 13.8333 | 11.1667
2.09 | Dokumentation vorbereiten | 2.25 | 0.5548% | 10 | 2.25 | 7.75
2.10 | Präsentation vorbereiten | 7.8333 | 1.931% | 10 | 7.8333 | 2.1667
2.11 | Präsentationen | 9.5 | 2.342% | 13 | 9.5 | 3.5
3.00 | Arbeitspaket 3 | 98.8333 | 24.37% | 205 | 98.8333 | 106.1667
3.01 | An Besprechnungen Teilnehmen | 2.75 | 0.678% | 15 | 2.75 | 12.25
3.02 | Fertigstellung der Couchbase DB | 13 | 3.205% | 30 | 13 | 17
3.03 | Fertigstellung der neo4j DB | 14 | 3.452% | 30 | 14 | 16
3.04 | Fertigstellung der relationalen DB | 0 | 0% | 30 | 0 | 30
3.05 | Fertigstellung von Solr | 3.5 | 0.863% | 10 | 3.5 | 6.5
3.06 | Fertigstellung der ActiveMQ | 1 | 0.2466% | 10 | 1 | 9
3.07 | Frontend weiterarbeiten (inkl. UI) | 28 | 6.904% | 50 | 28 | 22
3.08 | Integrationstest der gesamten Landschaft | 1.0833 | 0.2671% | 20 | 1.0833 | 18.9167
3.09 | Präsentation vorbereiten | 5.5 | 1.356% | 10 | 5.5 | 4.5
3.10 | Präsentationen | 3.5 | 0.863% | 13 | 3.5 | 9.5
3.11 | NotificationService mit Redis | 26.5 | 6.534% | 30 | 26.5 | 3.5
4.00 | Arbeitspaket 4 | 64 | 15.78% | 78 | 64 | 14
4.01 | An Besprechungen Teilnehmen | 0 | 0% | 15 | 0 | 15
4.02 | Weitere Integrationstest | 12.25 | 3.02% | 15 | 12.25 | 2.75
4.03 | Fehler Behebung | 19.5 | 4.808% | 20 | 19.5 | 0.5
4.04 | Stabiles Laufen sicherstellen (1 Rechner) | 0 | 0% | 5 | 0 | 5
4.05 | Präsentation vorbereiten | 0.5 | 0.1233% | 10 | 0.5 | 9.5
4.06 | Präsentationen | 8 | 1.972% | 13 | 8 | 5
4.07 | Dokumentation | 23.75 | 5.856% | 10 | 23.75 | -13.75
Summe: |  | 405.5833 |  | 579 | 405.5833 | 173.4167

## Gesamtaufwand
DKE PR Zeitkonto Team 2
Team 2: Gesamtaufwand
Teammitglied | Stunden
Hinterhölzl Stefan | 200.75 | < Die Arbeitsblätter müssen genauso heißen, wie die Teammitglieder
Stefan Bolda | 71.3333 | < Die Stunden werden automatisch aus den jeweiligen Arbeitsblättern übernommen
Alexander Famler | 80
Anna Gartner | 53.5
405.5833

## Hinterhölzl Stefan
DKE PR Zeitkonto Team 2
#VALUE!
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 200.75
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Mi | 2021-03-10 | 19:00 | 21:00 | 1.03 | Projektumgebungen aufsetzen | 2
Di | 2021-03-09 | 13:45 | 16:00 | 1.01 | An DKE-PR-LV teilnehmen | 2.25
Fr | 2021-03-12 | 18:45 | 19:45 | 1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 1
So | 2021-03-14 | 15:00 | 18:00 | 1.04 | Mikroservice Architektur festelgen | 3
Mo | 2021-03-22 | 12:00 | 16:00 | 1.05 | Erste Technologierecherchen | 4
Di | 2021-03-23 | 13:30 | 15:30 | 1.05 | Erste Technologierecherchen | 2
Mo | 2021-04-12 | 11:00 | 15:00 | 1.06 | Aufwände schätzen | 4
Mo | 2021-04-12 | 15:00 | 16:30 | 1.07 | Präsentation vorbereiten | 1.5
Mo | 2021-04-12 | 19:30 | 20:30 | 1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 1
Mo | 2021-04-12 | 20:30 | 21:30 | 1.07 | Präsentation vorbereiten | 1
Di | 2021-04-13 | 13:45 | 15:15 | 1.08 | Präsentationen | 1.5
Mi | 2021-04-14 | 13:00 | 14:00 | 1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 1
Mi | 2021-04-14 | 14:00 | 14:30 | 2.07 | Frontend beginnen | 0.5
Mi | 2021-04-14 | 20:00 | 24:00 | 2.05 | Relationale DB + API beginnen | 4
Do | 2021-04-15 | 8:30 | 10:00 | 2.05 | Relationale DB + API beginnen | 1.5
Sa | 2021-04-17 | 12:00 | 16:30 | 2.05 | Relationale DB + API beginnen | 4.5
Sa | 2021-04-17 | 17:30 | 19:30 | 2.05 | Relationale DB + API beginnen | 2
Sa | 2021-04-17 | 22:00 | 24:00 | 2.05 | Relationale DB + API beginnen | 2
So | 2021-04-18 | 9:00 | 11:00 | 2.05 | Relationale DB + API beginnen | 2
So | 2021-04-18 | 13:00 | 17:00 | 2.07 | Frontend beginnen | 4
So | 2021-04-18 | 18:00 | 20:20 | 2.05 | Relationale DB + API beginnen | 2.3333
Mo | 2021-04-19 | 8:30 | 11:30 | 2.07 | Frontend beginnen | 3
Mo | 2021-04-19 | 11:30 | 12:30 | 2.05 | Relationale DB + API beginnen | 1
Mo | 2021-04-19 | 13:00 | 16:00 | 2.07 | Frontend beginnen | 3
Mo | 2021-04-19 | 17:30 | 18:20 | 2.07 | Frontend beginnen | 0.83333
Di | 2021-04-20 | 13:45 | 15:00 | 2.01 | An Besprechnungen Teilnehmen | 1.25
Mi | 2021-04-21 | 11:00 | 11:30 | 2.07 | Frontend beginnen | 0.5
Do | 2021-04-22 | 0:00 | 1:30 | 2.05 | Relationale DB + API beginnen | 1.5
Do | 2021-04-22 | 10:00 | 15:00 | 2.07 | Frontend beginnen | 5
Do | 2021-04-22 | 17:00 | 20:00 | 2.07 | Frontend beginnen | 3
Do | 2021-04-22 | 23:00 | 1:30 | 2.07 | Frontend beginnen | 2.5
Fr | 2021-04-23 | 9:30 | 11:15 | 2.07 | Frontend beginnen | 1.75
Fr | 2021-04-23 | 14:30 | 15:00 | 2.07 | Frontend beginnen | 0.5
Fr | 2021-04-23 | 15:00 | 16:00 | 2.01 | An Besprechnungen Teilnehmen | 1
Sa | 2021-04-24 | 23:00 | 1:00 | 2.07 | Frontend beginnen | 2
Sa | 2021-04-24 | 8:00 | 12:00 | 2.05 | Relationale DB + API beginnen | 4
Sa | 2021-04-24 | 13:00 | 15:00 | 2.07 | Frontend beginnen | 2
Sa | 2021-04-24 | 17:00 | 18:00 | 2.07 | Frontend beginnen | 1
Sa | 2021-04-24 | 20:00 | 21:20 | 2.07 | Frontend beginnen | 1.3333
So | 2021-04-25 | 23:30 | 1:00 | 2.07 | Frontend beginnen | 1.5
So | 2021-04-25 | 9:00 | 13:00 | 2.08 | SolR Search Engine beginnen | 4
Mo | 2021-04-26 | 11:00 | 16:00 | 2.06 | Active MQ beginnen | 5
Di | 2021-04-27 | 12:00 | 17:00 | 2.08 | SolR Search Engine beginnen | 5
Di | 2021-04-27 | 18:30 | 21:50 | 2.08 | SolR Search Engine beginnen | 3.3333
Mi | 2021-04-28 | 23:00 | 1:30 | 2.07 | Frontend beginnen | 2.5
Mi | 2021-04-28 | 8:30 | 11:00 | 2.07 | Frontend beginnen | 2.5
Mi | 2021-04-28 | 11:15 | 11:50 | 2.07 | Frontend beginnen | 0.58333
Mi | 2021-04-28 | 12:15 | 13:15 | 2.07 | Frontend beginnen | 1
Mi | 2021-04-28 | 13:00 | 15:15 | 2.09 | Dokumentation vorbereiten | 2.25
Mi | 2021-04-28 | 15:15 | 16:00 | 2.10 | Präsentation vorbereiten | 0.75
Do | 2021-04-29 | 0:00 | 1:00 | 2.07 | Frontend beginnen | 1
Do | 2021-04-29 | 10:30 | 11:30 | 2.07 | Frontend beginnen | 1
Sa | 2021-01-30 | 16:00 | 16:30 | 2.07 | Frontend beginnen | 0.5
Mo | 2021-05-03 | 13:00 | 13:50 | 2.06 | Active MQ beginnen | 0.83333
Do | 2021-05-06 | 22:30 | 23:30 | 2.08 | SolR Search Engine beginnen | 1
Fr | 2021-05-07 | 23:30 | 0:30 | 1.03 | Projektumgebungen aufsetzen | 1
Fr | 2021-05-07 | 18:30 | 20:00 | 2.04 | neo4j DB + API beginnen | 1.5
Mo | 2021-05-10 | 14:25 | 15:35 | 2.10 | Präsentation vorbereiten | 1.1667
Mo | 2021-05-10 | 20:30 | 21:00 | 2.10 | Präsentation vorbereiten | 0.5
Mo | 2021-05-10 | 21:00 | 21:30 | 2.08 | SolR Search Engine beginnen | 0.5
Di | 2021-05-11 | 14:00 | 15:30 | 2.11 | Präsentationen | 1.5
Di | 2021-05-11 | 19:30 | 21:30 | 3.02 | Fertigstellung der Couchbase DB | 2
Mi | 2021-05-12 | 8:30 | 12:00 | 3.02 | Fertigstellung der Couchbase DB | 3.5
Mi | 2021-05-12 | 12:00 | 13:00 | 3.06 | Fertigstellung der ActiveMQ | 1
Mi | 2021-05-12 | 13:00 | 14:30 | 3.05 | Fertigstellung von Solr | 1.5
Mi | 2021-05-12 | 15:00 | 15:30 | 3.02 | Fertigstellung der Couchbase DB | 0.5
Mi | 2021-05-12 | 20:00 | 0:30 | 3.07 | Frontend weiterarbeiten (inkl. UI) | 4.5
Do | 2021-05-13 | 9:00 | 14:00 | 3.07 | Frontend weiterarbeiten (inkl. UI) | 5
Do | 2021-05-13 | 20:00 | 22:00 | 3.02 | Fertigstellung der Couchbase DB | 2
Do | 2021-05-13 | 22:00 | 0:00 | 3.07 | Frontend weiterarbeiten (inkl. UI) | 2
Fr | 2021-05-14 | 9:00 | 12:00 | 3.07 | Frontend weiterarbeiten (inkl. UI) | 3
Fr | 2021-05-14 | 21:30 | 0:00 | 3.07 | Frontend weiterarbeiten (inkl. UI) | 2.5
Mo | 2021-05-17 | 15:00 | 16:15 | 3.01 | An Besprechnungen Teilnehmen | 1.25
Di | 2021-05-18 | 10:50 | 11:25 | 3.08 | Integrationstest der gesamten Landschaft | 0.58333
Di | 2021-05-18 | 12:00 | 12:15 | 3.01 | An Besprechnungen Teilnehmen | 0.25
Mi | 2021-08-18 | 16:00 | 16:30 | 3.07 | Frontend weiterarbeiten (inkl. UI) | 0.5
Mi | 2021-05-19 | 10:30 | 12:30 | 3.05 | Fertigstellung von Solr | 2
Mi | 2021-05-19 | 12:30 | 15:30 | 3.07 | Frontend weiterarbeiten (inkl. UI) | 3
So | 2021-06-13 | 12:25 | 14:30 | 3.03 | Fertigstellung der neo4j DB | 2.0833
Mo | 2021-06-14 | 10:00 | 13:10 | 3.03 | Fertigstellung der neo4j DB | 3.1667
Mo | 2021-06-14 | 18:00 | 21:00 | 3.09 | Präsentation vorbereiten | 3
Di | 2021-06-15 | 13:45 | 15:30 | 3.10 | Präsentationen | 1.75
Mi | 2021-06-16 | 10:00 | 12:00 | 3.03 | Fertigstellung der neo4j DB | 2
Mi | 2021-06-16 | 23:00 | 1:30 | 3.03 | Fertigstellung der neo4j DB | 2.5
Mi | 2021-06-16 | 10:00 | 12:00 | 3.03 | Fertigstellung der neo4j DB | 2
Mi | 2021-06-16 | 12:00 | 16:00 | 4.03 | Fehler Behebung | 4
Mi | 2021-06-16 | 22:00 | 22:30 | 4.07 | Dokumentation | 0.5
Mi | 2021-06-16 | 23:00 | 0:00 | 4.03 | Fehler Behebung | 1
Do | 2021-06-17 | 9:30 | 11:00 | 4.07 | Dokumentation | 1.5
Fr | 2021-06-18 | 15:00 | 19:00 | 4.03 | Fehler Behebung | 4
Fr | 2021-06-18 | 23:00 | 0:30 | 4.03 | Fehler Behebung | 1.5
Mo | 2021-06-21 | 9:00 | 12:30 | 3.07 | Frontend weiterarbeiten (inkl. UI) | 3.5
Mo | 2021-06-21 | 15:00 | 16:00 | 3.11 | NotificationService mit Redis | 1
Mo | 2021-06-21 | 16:00 | 20:00 | 3.07 | Frontend weiterarbeiten (inkl. UI) | 4
Mo | 2021-06-21 | 21:00 | 22:30 | 4.07 | Dokumentation | 1.5
Mi | 2021-06-23 | 11:00 | 14:00 | 4.07 | Dokumentation | 3
Do | 2021-06-24 | 8:00 | 8:30 | 4.05 | Präsentation vorbereiten | 0.5
Di | 2021-06-29 | 13:45 | 15:45 | 4.06 | Präsentationen | 2
.

## Stefan Bolda
DKE PR Zeitkonto Team 2
#VALUE!
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 71.3333
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Di | 2021-03-09 | 13:45 | 16:00 | 1.01 | An DKE-PR-LV teilnehmen | 2.25
Fr | 2021-03-12 | 18:45 | 19:45 | 1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 1
So | 2021-03-14 | 15:00 | 18:00 | 1.04 | Mikroservice Architektur festelgen | 3
Mo | 2021-03-15 | 18:30 | 20:00 | 1.03 | Projektumgebungen aufsetzen | 1.5
Sa | 2021-03-20 | 15:00 | 17:00 | 1.05 | Erste Technologierecherchen | 2
So | 2021-04-11 | 15:00 | 18:00 | 1.07 | Präsentation vorbereiten | 3
Mo | 2021-04-12 | 19:30 | 20:10 | 1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 0.66667
Di | 2021-04-13 | 10:00 | 12:00 | 1.07 | Präsentation vorbereiten | 2
Di | 2021-04-20 | 13:45 | 15:00 | 1.01 | An DKE-PR-LV teilnehmen | 1.25
Mi | 2021-04-14 | 13:00 | 14:00 | 1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 1
Do | 2021-04-15 | 14:00 | 16:00 | 1.03 | Projektumgebungen aufsetzen | 2
Fr | 2021-04-23 | 15:00 | 16:30 | 1.04 | Mikroservice Architektur festelgen | 1.5
Mo | 2021-05-10 | 14:25 | 15:35 | 2.10 | Präsentation vorbereiten | 1.1667
Di | 2021-05-11 | 14:00 | 15:30 | 2.11 | Präsentationen | 1.5
Mo | 2021-05-17 | 15:00 | 16:15 | 3.01 | An Besprechnungen Teilnehmen | 1.25
Di | 2021-05-25 | 16:00 | 19:40 | 2.04 | neo4j DB + API beginnen | 3.6667
Di | 2021-06-01 | 12:00 | 15:20 | 2.04 | neo4j DB + API beginnen | 3.3333
Fr | 2021-06-04 | 11:00 | 17:00 | 2.04 | neo4j DB + API beginnen | 6
Do | 2021-06-10 | 9:00 | 14:45 | 2.04 | neo4j DB + API beginnen | 5.75
Mo | 2021-06-14 | 12:30 | 14:45 | 3.03 | Fertigstellung der neo4j DB | 2.25
Mo | 2021-06-14 | 20:00 | 22:30 | 2.10 | Präsentation vorbereiten | 2.5
Di | 2021-06-15 | 13:45 | 15:30 | 2.11 | Präsentationen | 1.75
Do | 2021-06-17 | 12:00 | 16:45 | 4.02 | Weitere Integrationstest | 4.75
Sa | 2021-06-19 | 11:30 | 16:15 | 4.02 | Weitere Integrationstest | 4.75
Mo | 2021-06-21 | 12:00 | 16:30 | 4.07 | Dokumentation | 4.5
Mi | 2021-06-23 | 13:45 | 17:30 | 4.07 | Dokumentation | 3.75
Mo | 2021-06-28 | 11:45 | 13:00 | 2.10 | Präsentation vorbereiten | 1.25
Di | 2021-06-29 | 13:45 | 15:45 | 4.06 | Präsentationen | 2
LETZTE ZEILE | LETZTE ZEILE

## Alexander Famler
DKE PR Zeitkonto Team 2
#VALUE!
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 80
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Di | 2021-03-09 | 13:45 | 16:00 | 1.01 | An DKE-PR-LV teilnehmen | 2.25
Fr | 2021-03-12 | 18:45 | 19:45 | 1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 1
So | 2021-03-14 | 15:00 | 18:00 | 1.04 | Mikroservice Architektur festelgen | 3
Mo | 2021-04-05 | 14:00 | 19:00 | 1.05 | Erste Technologierecherchen | 5
Mi | 2021-04-07 | 15:00 | 17:00 | 1.03 | Projektumgebungen aufsetzen | 2
Fr | 2021-04-09 | 10:00 | 11:30 | 1.07 | Präsentation vorbereiten | 1.5
Mo | 2021-04-12 | 19:30 | 20:30 | 1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 1
Di | 2021-04-13 | 13:45 | 15:15 | 1.08 | Präsentationen | 1.5
Mo | 2021-04-19 | 13:45 | 15:00 | 2.01 | An Besprechnungen Teilnehmen | 1.25
Di | 2021-04-27 | 11:00 | 14:00 | 2.03 | Couchbase + API beginnen | 3
Sa | 2021-05-01 | 15:00 | 17:00 | 2.02 | Datenbankschemen überlegen | 2
Fr | 2021-05-07 | 10:00 | 12:00 | 2.03 | Couchbase + API beginnen | 2
Sa | 2021-05-08 | 9:30 | 15:00 | 2.03 | Couchbase + API beginnen | 5.5
Mo | 2021-05-10 | 18:00 | 18:30 | 2.10 | Präsentation vorbereiten | 0.5
Di | 2021-05-11 | 14:00 | 15:30 | 2.11 | Präsentationen | 1.5
Sa | 2021-05-15 | 14:00 | 17:00 | 3.02 | Fertigstellung der Couchbase DB | 3
Di | 2021-05-18 | 13:00 | 15:00 | 3.02 | Fertigstellung der Couchbase DB | 2
Di | 2021-05-18 | 15:00 | 15:30 | 3.08 | Integrationstest der gesamten Landschaft | 0.5
Mo | 2021-06-07 | 15:00 | 19:00 | 3.11 | NotificationService mit Redis | 4
Di | 2021-06-08 | 13:00 | 18:00 | 3.11 | NotificationService mit Redis | 5
Do | 2021-06-10 | 15:00 | 17:30 | 3.11 | NotificationService mit Redis | 2.5
Sa | 2021-06-12 | 14:00 | 19:00 | 3.11 | NotificationService mit Redis | 5
Mo | 2021-06-14 | 20:00 | 22:30 | 3.09 | Präsentation vorbereiten | 2.5
Di | 2021-06-15 | 13:45 | 15:30 | 3.10 | Präsentationen | 1.75
So | 2021-06-20 | 14:00 | 18:00 | 3.11 | NotificationService mit Redis | 4
Mo | 2021-06-21 | 13:00 | 18:00 | 3.11 | NotificationService mit Redis | 5
Di | 2021-06-22 | 10:00 | 12:00 | 4.07 | Dokumentation | 2
Fr | 2021-06-25 | 14:00 | 16:45 | 4.02 | Weitere Integrationstest | 2.75
Fr | 2021-06-25 | 17:00 | 19:00 | 4.07 | Dokumentation | 2
Mo | 2021-06-28 | 10:00 | 13:00 | 4.07 | Dokumentation | 3
Di | 2021-06-29 | 13:45 | 15:45 | 4.06 | Präsentationen | 2
LETZTE ZEILE | LETZTE ZEILE

## Anna Gartner
DKE PR Zeitkonto Team 2
#VALUE!
| Einzutragen sind die grün hinterlegten Felder |  |  |  | Summe Stunden | 53.5
Tag | Datum | von | bis | ID | Aufgabe | Stunden
Di | 2021-03-09 | 13:45 | 16:00 | 1.01 | An DKE-PR-LV teilnehmen | 2.25
Fr | 2021-03-12 | 18:45 | 19:45 | 1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 1
So | 2021-03-14 | 15:00 | 18:00 | 1.04 | Mikroservice Architektur festelgen | 3
Sa | 2021-03-20 | 16:10 | 18:10 | 1.03 | Projektumgebungen aufsetzen | 2
So | 2021-03-21 | 18:00 | 19:45 | 1.05 | Erste Technologierecherchen | 1.75
Mi | 2021-04-07 | 14:00 | 16:45 | 1.05 | Erste Technologierecherchen | 2.75
Mo | 2021-04-12 | 19:30 | 20:30 | 1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 1
Mo | 2021-04-12 | 20:30 | 21:00 | 1.07 | Präsentation vorbereiten | 0.5
Di | 2021-04-13 | 13:45 | 15:15 | 1.08 | Präsentationen | 1.5
Sa | 2021-05-01 | 9:10 | 16:40 | 1.05 | Erste Technologierecherchen | 7.5
Sa | 2021-05-08 | 15:00 | 17:00 | 2.06 | Active MQ beginnen | 2
Di | 2021-05-11 | 14:00 | 15:30 | 2.11 | Präsentationen | 1.5
Sa | 2021-05-15 | 10:00 | 16:00 | 2.07 | Frontend beginnen | 6
Di | 2021-05-18 | 12:00 | 13:00 | 1.02 | An Besprechungen teilnehmen | 1
Do | 2021-05-20 | 14:00 | 19:00 | 2.07 | Frontend beginnen | 5
Di | 2021-06-15 | 13:45 | 15:30 | 2.11 | Präsentationen | 1.75
Sa | 2021-06-19 | 17:00 | 22:00 | 4.03 | Fehler Behebung | 5
So | 2021-06-20 | 8:00 | 12:00 | 4.03 | Fehler Behebung | 4
Di | 2021-06-29 | 11:00 | 13:00 | 4.07 | Dokumentation | 2
Di | 2021-06-29 | 13:45 | 15:45 | 4.06 | Präsentationen | 2
LETZTE ZEILE | LETZTE ZEILE